**Mestská časť Košice - Sídlisko KVP**

Na zasadanie Miestneho zastupiteľstva

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

dňa 27. júna 2017

**19.**

**Názov materiálu :**

Schválenie predĺženia lehoty na ukončenie stavebných úprav jednotlivých objektov, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy č. 64/2013/SM v znení jej dodatku č. 1

**Návrh na uznesenie :**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, Zásadami hospodárenia a  nakladania s  majetkom Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SMzo dňa9. 7. 2013v znení jej dodatku č. 1:

1. **súhlasí** s uzavretím dodatku č. 2 k  nájomnej zmluve č. 64/2013/SM, ktorým bude predĺžená lehota na dokončenie stavebných úprav (t.j. pripravenosť ku kolaudácii) pavilónov SO 01P, SO 01L a SO 02P do 31.10.2017 a pavilónu SO 02L do 31.12.2017
2. **žiada** starostu MČ o zabezpečenie spracovania návrhu dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č.64/2013/SM, ktorým budú v nájomnej zmluve upravené všetky dotknuté ustanovenia s ohľadom na bod a) tohto uznesenia.

**Stanoviská komisií:**

Stanoviská komisií budú prednesené ústne na zasadnutí MieZ.

**Spracovala:**

JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková

vedúca oddelenia správy majetku

**Predkladá: Podpis predkladateľa**

Ing. Alfonz Halenár, v.r.

starosta